6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ДАННОЙ СИСТЕМЫ.

6.1 Организационная часть.

Целью создания системы является автоматизация процесса обработки информации для деятельности страховой компании.

Система позволяет:

- сократить время обработки необходимой информации по страховым организациям;

- оперативно получать сведения о динамике экономических параметров страховых организаций;

- эффективно работать непрограммирующему профессионалу в предметной области, получая всю необходимую информацию максимально оперативно.

Порядок выполнения разработки.

| Шифр события | Содержание события | Шифр работы | Содержание работы | Трудоем-кость | Число исполнит. | Продолжитель- ность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало разработки | 1-2 | Разработка ТЗ | 6 | 2 | 3 |
| 2 | ТЗ разработано | 2-3 | Разработка структуры программы (для DESIGNER) | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Структура разработана | 3-4 3-5 | Разработка алгоритма программы вывода аналитичес-кой таблицы Написание программы на DESIGNER | 6 6 | 2 2 | 3 3 |
| 4 | Алгоритм разработан | 4-6 | Написание программы вывода аналитичес-кой таблицы | 6 | 2 | 3 |
| 5 | Программа на DESIGNER написана | 5-7 | Сборка системы | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Программа вывода таблицы написана | 6-7 | Сборка системы | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Система собрана | 7-8 | Отладка системы | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Система отлажена | 8-9 | Тестирова-ние | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Система оттестиро-вана | 9-10 | Исправле-ние ошибок | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Ошибки исправлены окончание работы |  |  |  |  |  |

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1