Калькуляция трудовых затрат и зарплаты.

| Обоснование (ЕНиР) | Наименование работ | Ед-цы | Объем работ | Состав звеньев | Норма времени, на ед-цу величины, чел.-ч. |  | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |  | Расценка на ед-цу величины, у.е. |  | Стоимость затрат труда на весь объем работ, у.е. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | маши-нист | монтаж-ник | маши-нист | монт-ник | маши-нист | монт-ник | маши-нист | монт-ник |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн нижнего уровня | шт т | 8 16,8 | Монтажник: 6р – 1 4р -2 3р – 1 Машинист: 6р - 1 | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 0,68 0,31 | 3,41 1,54 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 5,94 2,7 | 22,64 10,2 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн среднего уровня | шт т | 16 38,4 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 1,4 0,7 | 6,83 3,51 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 11,9 6,1 | 45,3 23,27 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн среднего уровня | шт т | 16 24 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 1,4 0,44 | 6,83 2,2 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 11,9 3,82 | 45,3 14,54 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн верхнего уровня | шт т | 16 23,2 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 1,4 0,42 | 6,83 2,12 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 11,9 3,7 | 45,3 14 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн нижнего уровня | шт т | 9 20,7 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 0,77 0,37 | 3,84 1,9 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 6,7 3,3 | 25,47 12,5 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн среднего уровня | шт т | 18 46,8 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 1,54 0,85 | 7,7 4,3 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 13,3 7,44 | 51 28,4 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн среднего уровня | шт т | 18 30,6 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 1,54 0,56 | 7,7 2,8 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 13,3 4,9 | 51 18,54 |
| Е5-1-9 | Монтаж колонн верхнего уровня | шт т | 18 21,6 |  | 0,7 0,15 | 3,5 0,75 | 1,54 0,4 | 7,7 2 | 0-74,2 0-15,9 | 2-83 0-60,6 | 13,3 3,4 | 51 13,1 |
| Е5-1-6 | Монтаж балок Б1 | шт т | 272 244,8 | Монтажник:6р – 1 5р - 2 4р -3 3р – 1 Машинист: 6р - 1 | 0,15 0,5 | 0,45 1,5 | 5 15 | 15 45 | 0,16 0,53 | 0,36 1,2 | 43,5 130 | 98 294 |
| Е5-1-6 | Монтаж балок Б2 | шт т | 136 115,6 |  | 0,15 0,5 | 0,45 1,5 | 2,5 7 | 7,5 21,2 | 0,16 0,53 | 0,36 1,2 | 22 61,3 | 49 139 |
| Е5-1-20 | Устройство гофрированных листов перекрытия | 100 м2 | 58,9 | Монтажник: 4р -2 3р –2 Машинист: 6р - 1 | 0,03 | 2,7 | 0,21 | 19,4 | 0,032 | 1,895 | 1,9 | 111,6 |

Итого: 44,03 чел.-дн., 179,31 чел.-дн.    Итого: 382,3 у.е.,  1163,2у.е     Итого:     223,34  чел.-дн                       Итого:    1546у.е