## Лист1
График потребления воды на производственные нужды
Виды работ | Продол-ть работ р.дн. | Объем работ |  |  | Удельная норма расхода воды S | Рсход воды л/сек
|  | Ед.изм | всего | за смену, А |  | за смену | в том числе по месяцам
[7 empty] | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октяб
[7 empty] | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17
[7 empty] | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 14 | 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | март 1 4: 8
Бетонирование полов | 23 | м3 | 217 | 9.4348 | 250 | 0.03 | август 1 5: 0.03; август 8 12: 0.03; август 15 19: 0.03; август 22 26: 0.03; август 29 2: 0.03; сентябрь 5 9: 0.03
Штукатурные работы | 13 | м2 | 258 | 19.8462 | 8 | 0.04 | сентябрь 5 9: 0.04; сентябрь 12 16: 0.04; сентябрь 19 23: 0.04
Малярные работы | 14 | м2 | 881 | 62.9286 | 0.5 | 0.01 | сентябрь 5 9: 0.01; сентябрь 19 23: 0.01; сентябрь 26 30: 0.01; октяб 3 6: 0.01; октяб 10 14: 0.01
Работа автосамосвалов |  | шт | 1 | 1 | 400 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Итого: | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02

## Лист2
Ведомость расчета административно-бытовых помещений
Наименование | Кол-во работающих | Показатель пользующихся | Площадь на одного работающего | Расчетная площадь | Тип здания |  | Полезная площадь, м2 | Примечания
[5 empty] | серия УТС | Размеры, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Служебные Контора прораба | 6 | 1 | 3.25 | 19.5 | 420-03 | 9х27 | 22 | мет. Контейнер
Санитарно-бытовые Помещение для приема пищи | 10 | 0.5 | 1 | 5 | 420-03 | 9х27 | 22 | мет. Контейнер
Гардероб мужской | 7 | 4.9 | 0.4 | 19.6 | 420-01 | 9х27 | 22 | мет. Автофургон
Умывальня мужская | 7 | 4.9 | 0.5 | 24.5
Сушилка для одежды | 10 | 4 | 0.2 | 8
Итого |  |  |  | 52.1
Гардероб женский | 3 | 2.1 | 0.4 | 8.4 | 420-04 | 6х27 | 14.5 | блок. Дерев. Контейнер
Умывальня женская | 3 | 1.5 | 0.5 | 7.5
Помещение для защиты от солнечной радиации | 10 | 5 | 0.1 | 5
Итого |  |  |  | 20.9
Туалет мужской | 7 | 3 | 0.1 | 3 |  | 2.25 | 4.3 | 1 контейнер на 2 очка
Туалет женский | 3 | 3 | 0.1 | 3
Итого |  |  |  | 6

## Лист3
Ведомость расчета складских площадей
Наименование материалов | ед.изм | Общее кол-во мат-лов Робщ | Продолжительность работ,Т | Суточный расход Робщ/Т | Норма запаса, nз | Коэффициент неравномерности поставки аn | Коэф-т неравномерности потреб-я, Кп | Запас материалаРзап | Норма укладки | Коэф-т использования площади,В | Расчётная площадь склада | Тип склада | Серия УТС | Принятые размеры склада м | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Стеновые панели | м3 | 650 | 18 | 36.1111 | 5 | 1.1 | 1.1 | 218.4722 | 0.95 | 0.6 | 383.2846 | открытый |  | 4х30 4х18 | 2пл по 120м2 2пл по 70м2
Оконные дверные блоки | м2 | 178 | 13 | 13.6923 | 5 | 1.1 | 1.1 | 82.8385 | 20 | 0.5 | 8.2838 | навес |  | 2х4 | 1пл 8м2
Бикрост | рулон | 160 | 7 | 22.8571 | 5 | 1.1 | 1 | 125.7143 | 15 | 0.5 | 16.7619 | навес |  | 2х8 | 1пл 16м2
Теплоизоляционные плиты | т | 8 | 7 | 1.1429 | 5 | 1.1 | 1.2 | 7.5429 | 0.4 | 0.5 | 37.7143 | навес |  | 6х6 | 1пл 36м2
ИРК | м2 | [11 empty] | 420-04 | 6х2,7 | 1 древ конт

## Лист5
Потребители электроэнергии | Единица измерения | Количес-тво единиц | Удельная мощность на единицу, Вт | Коэффициент спроса кс | Номинальная мощность кВА | Потребители электроэнергии | Единица измерения | Количес-тво единиц | Удельная мощность на единицу, кВт | Всего кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Административно-бытовые помещения | М 2 | 79 | 15 | 0.8 | 1.14 | Открытые склады | М 2 | 380 | 0.002 | 0.76
Закрытые склады | М 2 | 60 | 0.5 | 0.35 | 0.02 | Внутриплощадочные дороги | км | 0.122 | 2.5 | 0.305
[5 empty] | Wов=1,16кВА | Охранное освещение | км | 0.274 | 1.5 | 0.41
Wов=1,47кВт

## Лист4
График потребления мощности силовыми и технологическими установками
Силовые технологические потребители | Единица измерения | Количество | Мощность электродвигателей кВА | Номинальная мощность кВА
Расход мощности по месяцам
[5 empty] | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октяб
[5 empty] | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17
[5 empty] | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 14 | 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | март 1 4: 6
Сварочный аппрат СТЭ-24 | шт | 1 | 54 | 47.25 | апрель 25 29: 47.25; май 3 6: 47.25; май 10 13: 47.25; май 16 20: 47.25; май 23 27: 47.25; май 30 3: 47.25; июнь 6 10: 47.25; июнь 13 17: 47.25; июнь 20 24: 47.25; июнь 27 1: 47.25; июль 4 8: 47.25; июль 11 15: 47.25; июль 18 22: 47.25; июль 25 29: 47.25
Машина для нанесения мастик СО-122А | шт | 1 | 4.9 | 4.3 | июль 25 29: 4.3; август 1 5: 4.3
Машина для подогрева и подачи мастик СО-100А | шт | 1 | 60 | 52.5 | июль 25 29: 52.5; август 1 5: 52.5
ВиброрейкаСО-27 | шт | 1 | 0.6 | 0.15 | август 1 5: 0.15; август 8 12: 0.15; август 15 19: 0.15; август 22 26: 0.15; август 29 2: 0.15; сентябрь 5 9: 0.15
Мозаично-шлифовальная машина СО-17 | шт | 1 | 2.2 | 0.55 | август 1 5: 0.55; август 8 12: 0.55; август 15 19: 0.55; август 22 26: 0.55; август 29 2: 0.55; сентябрь 5 9: 0.55
Итого: | [12 empty] | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 104.05 | 57.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7