3.2. Сетевой график производства работ по объекту.

3.2.1. Исходные данные для проектирования.

Исходными данными для проектирования сетевого графика являются чертежи, сметы, сроки строительства не должны превышать установленных СНиП 1-04.03-85. Условия строительства определяются сетевым графиком

Для обеспечения поточного строительства и сокращения сроков строительства на объекте предусмотрены машины: автомобильный кран КС–4561, бульдозер ДЗ-29, экскаватор ЭО-2621А, сварочный аппарат СТЭ-24, бетономешалка СБ-27 и др.

Для возведения объекта предусмотрены требующийся персонал: монтажники, каменщики, плотники, кровельщики, бетонщики, изолировщики, штукатуры, маляры, облицовщики.

# 3.2.2. Методика проектирования сетевого графика

| Таблица 7 Ведомость подсчёта объёмов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ и формулы подсчёта их объёмов | Объём работ |  |
|  | ед. изм | кол-во |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовительный период | дн | 20 |
| Планировка площадей бульдозером | 1000м2 | 0,81 |
| Разработка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт, с перемещением грунта до 50м | 1000м3 | 0,06 |
| Усиройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа. | 100шт | 0,21 |
| Установка фундаментных балок | 100шт | 0,15 |
| Укладка плит перекрытия на отметке -0,300 | 100 шт | 0,37 |
| Установка колонн в стаканы фундаментов весом до 1т | 100шт | 0,24 |
| Установка колонн в стаканы фундаментов весом до2т | 100шт | 0,16 |
| Укладка ригелей перекрытий и покрытий длинной до 6м | 100шт | 0,21 |
| Установка плит покрытий и перекрыти | 100шт | 0,73 |
| Укладка лестничных маршей | 100шт | 0,02 |
| Укладка лестничных площадок | 100шт | 0,01 |
| Установка перегородок до10м2 | 100шт | 1,62 |
| Установка панелей наружных стен до 10м2 | 100шт | 1,75 |
| Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 3,47 |
| Утепление покрытий плитами | 100м2 | 3,47 |
| Устройство кровли плоской двухслойной из рулонных кровельных материалов. | 100м2 | 3,47 |
| Установка оконных блоков с переплётами площ до2м2 | 100м2 | 0,1 |
| Установка оконных блоков с переплётами площ более2м2 | 100м2 | 0,77 |
| Установка дверных блоков | 100м2 | 0,91 |
| Устройство покрытий мозаичных | 100м2 | 2,71 |
| Устройство покрытий из керамических плиток | 100м2 | 1,76 |
| Штукатурка откосов | 100м2 | 2,58 |
| Улучшенная масляная окраска | 100м2 | 3,55 |

| Продолжение таблицы 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водная окраска потолков и стен | 100м2 | 5,26 |
| Высококачественная отделка фасада | 100м2 | 1,52 |
| Покрытие пола из линолеума | 100м2 | 0,37 |
| Санитарно-технические работы | % | 8 |
| Электромонтажные работы | % | 6 |
| Благоустройство территории и прочие (неучтённые) работы | % | 15 |

3.2.3. Выбор методов производства основных видов строительно-монтажных работ.

3.2.3.1 Монтаж сборных конструкции осуществляется комбинированным методом, предусматривающим последовательное выполнение частных потоков. Число исполнителей и их квалификация в каждом потоке принята в соответствии с рекомендациями  ЕниР.

3.2.3.2 Технико-экономическое обоснование выбора монтажного крана

Выбор крана производим из условия обеспечения монтажа плит покрытия  при этом условия работы крана наименее благоприятны(стеновые панели и колонны кран может монтировать на минимальном вылете крюка, при этом грузоподъёмность и высота подъёма крюка будут максимальны).

### Для строповки плит покрытия принимаю: Двухветвевой строп грузоподъёмностью 3т. массой 0,09т (90кг) и высотой строповки 4,2 м

(см. С. К. Хамзин «Курсовое и дипломное проектирование» таблица 6, №12)

Определяем требуемую высоту подъёма крюка крана.

Нтркр=ho+h3+h3+hc=3.0+3.0+1.08+4.2=11.28 принимаю 12м

Определяем требуемый вылет крюка крана

Lтркр=  (Нтркр+hп-hш) * (e+c+d)/( hс+hп+h3+h3)  +Б=  (11,28+1-1)*(0,5+0,5+3)/(1+4,2+0,18+0,5)+1,5=9,17 принимаю 10м

Определяем требуемую длину стрелы крана.

Lтрстр=   (Нтркр+hп-hш) 2+(Lтркр-Б) 2=(11,28+6,0+0,4-1) 2+(9,17-1,5) 2= 21,35 принимаю 22м

Определяем требуемую грузоподъёмность крана.

Qтркр=0,72+0,09=0,81т принимаю 1.0т

Для экономического сравнения подбираю самоходные краны на разных базах.

( пользуясь справочником В.П. Станевского «Строительные краны».)

Пневмоколёсный кран КС-4561          Гусеничный кран МКГ - 25БР

Нкр =15,5м						 Нкр=33,0м

Lкр=10,0м                                       	Lкр  = 10,0м

### Lстр    =  22,0м                                   Lстр =21,1м

### Qкр  =  2,0т                                       Qкр =4,5т

Qmax  = 5,5т                                                         	Qmaх=6,0т

rп    = 2,1м                                      	rп = 3,0м

Определяем стоимости эксплуатации вариантов кранов.

С=(См-см*Т+Е)*Кинд

СКС-4561=(22-6*170+4,23+4-07*80)*Кинд=4171,83 руб-коп

СМКГ-25БР=(25-6*170+44-10+0-40*80)*Кинд=4428,1 руб-коп

ВЫВОД: для монтажа конструкций принимаю автомобильный кран КС-4561, как более экономичный.

3.2.3.3 Технико-экономическое обоснование выбора экскаватора

Выбор экскаватора производится из условий организации и технологии работ нулевого цикла. Грунт II группы, навымет при глубине навымет не более 1,5м т=1:0,5=2, глубиной 1,07м

Согласно СНиП 3.02.01-87 т№2 определяем ширину и длину котлована по дну.

а=13,50 м

в=25,50м

Размеры котлована по верху

а1 =а+2*т*Н=13,50+2*0,25*1=14,00м

в1 =в+2*т*Н=25,50+2*0,25*1=26,00м

Определяем объем котлована по формуле Симпсона

Vв=Н6а∗в+а1∗в1+(а+а1)∗(в+в1)=1,06∗25,50∗13,50+26,00∗14,00+(25,50+26,00)∗(13,50+14,00)=353,9м3

Согласно Е2 в1-11 т.2при глубине 1,0м и IIгр грунт принят экскаватор с ёмкостью ковша 0,15 и 0,3 м 3, что соответствует их маркам ЭО-3311 и ЭО-1621 с зубьями (Е2-1-11 т.1)

Определяем трудоёмкость работ (ч-дн) и (м-см) по каждому варианту.

Согласно Е2-2-11 т.3 №2

Нвр=4,2 ч-час на 100м 3

Нм-вр=4,2 м-час

Qэон−3311=Vв∗Нвр8,0=353,9∗4,28∗100=1,85ч−дн

Тэон−3311=Vв∗Нвр8,0=353,9∗4,28∗100=1,85ч−дн

Тпл=1м-см

Согласно Е2-1-11 т3№1з Нвр=10,15ч-час Нм-вр=10,15 м-см на 100м 3

Qэон−3311=Vв∗Нвр8,0=353,9∗10,158∗100=4,49ч−дн

Тэон−3311=Vв∗Нвр8,0=353,9∗10,158∗100=4,49ч−дн

Тпл=4,0 м-см

Определяем трудоёмкости работ и стоимости эксплуатации экскаваторов.

Сэо−3311=(Е+См−см∗Тпл)∗Кинд=(3−80+22−16∗1)=25,96∗Киндруб−коп

Сэо−1621=(Е+См−см∗Тпл)∗Кинд=(2−40+12−99∗4)=54,36∗Киндруб−коп

Вывод: Для разработки котлована навымет в грунтах II группы на глубину 1,0м применяем экскаватор ЭО-3311 с обратной лопатой, с механическим приводом, ковш с зубьями, как более экономичен.

3.2.4 Определение трудоемкостей работ, их исполнителей, укрупнение перечня работ

3.2.4.1  При разработке объектного сетевого графика трудоемкости планируемых работ определяют по ГЭСН-2001

3.2.4.2 Квалификационный  состав исполнителей устанавливаются согласно рекомендациям ЕНиР.

3.2.4.3  Номенклатура (перечень) и объемы работ, их трудоемкости, составы исполнителей, применяемые машины и механизмы, потребность в материалах и конструкциях систематизируются в таблицу 8 «Карточка определителей работ и ресурсов»

3.2.5 Техника безопасности на основные виды работ.

Требования приведены в соответствии со СНиП 4-12-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть2. Строительное производство».

3.2.5.1 Земляные работы

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций... необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора. Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5м.

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса; разгрузка с эстакад, не имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается.

3.2.5.2 Кровельные работы

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов и металлической или асбестоцементной кровли необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3 м и более;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

-	повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

-	острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.

#### 3.2.5.3 Отделочные работы

При выполнении отделочных работ (штукатурных, малярных, облицовочных, стекольных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3 м и более;

-	острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций;

-	недостаточная освещенность рабочей зоны.

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо:

-	до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защитного
заземления, сигнализации;

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их прикосновения к
подвижным стальным канатам;

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе или
обнаружении неисправностей механизма агрегата.

При работе с растворонасосом необходимо:

- удалять растворные пробки, осуществлять ремонтные работы только после отключения
растворонасоса от сети и снятия давления;

- осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе;

- держать форсунку при нанесении раствора под небольшим углом к оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее.

Подъем и переноску стекла к месту его установки следует производить с применением соответствующих приспособлений или в специальной таре.

Раскрой стекла следует осуществлять в горизонтальном положении на специальных столах при положительной температуре.

3.2.5.4 Каменные работы.

При перемещении и подачи на рабочее место грузо подъёмным и кранами кирпича следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.

При толщине стены более 0,75 м. разрешается производить кладку со стены применяя предохранительный пояс. Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7 м. с обозначением опасной зоны по периметру здания.

3.2.6. Технико-экономические показатели.

Тн - нормативная продолжительность строительства объекта в днях.

Тпл - планируемая продолжительность строительства объекта в днях.

Кпр 1,0-коэффициент продолжительности строительства объекта.

Кпр=ТплТн=165220=0,75≤1,0

Qн- нормативная трудоёмкость в чел-днях.

Qпл- планируемая трудоёмкость в чел-днях.

В=QнQпл∗100%=890,6861∗100%=103%

α 1,4−1,7-коэффициент неравномерности движения рабочих в потоке.

N макс- число рабочих, занятых в наиболее многочисленной смене.

N ср- среднее число рабочих в потоке.

Nср=QплТпл=861165=5чел	αн=NмаксNср=85=1,6