3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

3.1. Технологическая карта на монтаж стеновых панелей.

3.1.1. Область применения технологической карты.

Технологическая   карта   разработана   на   монтаж    стеновых    панелей
здания общепита.
Здание двухэтажное, с применением унифицированных схем и типовых сборных конструкций на основе сетки колонн (6*6 м)
размеры здания в плане (24*12 м).

В состав работ, предусмотренных технологической картой входят:

Монтаж стеновых панелей площадью до 10м2.

Электросварка закладных деталей.

Антикоррозионное покрытие сварных соединений.

Конопатка, зачеканка и расшивка швов одновременно.

Перечень и объёмы работ приведены в «Ведомости подсчёта объёмов работ»

(табл. №1).

Работы ведутся в летний период времени и ведутся в одну смену

Монтаж конструкций ведётся автомобильным краном КС-4561, доставленным на объект с базы механизации

| # 3.1.2 Таблица 1 Ведомость подсчёта объёмов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ и формулы подсчета их объёмов | Объём работ |  |
|  | ед.изм | кол-во |
| 1 | 2 | 3 |
| Монтаж стеновых панелей до 10м2 | шт | 175 |
| Электросварка | 10м | 18,3 |
| Герметизация стыков | 10м | 53,88 |
| Чеканка и расшивка швов между панелями | 10м | 53,88 |
| Антикоррозионное покрытие | 10 стыков | 70,5 |
| Заливка швов панелей стен | 100м | 5,38 |

3.1.3. Технология и организация производства работ.

До монтажа стеновых панелей должны быть выполнены следующие работы:

- Смонтированы    фундаментные    балки    и    колонны,    правильность    их
расположения.

- Выполнены работы по обратной засыпке пазух фундаментов и устроено
шлаковое покрытие временных дорог.

- Обозначены в пролёте здания пути движения и рабочие стоянки монтажного
крана.

- Доставлены в зону действия монтажного крана и предварительно разложены
в    кассетах   стеновые   панели,   а   так   же    необходимые    монтажные
приспособления, инвентарь и инструменты.

- На колоннах нанесены риски разбивочных осей.

Монтаж стеновых панелей.

Панели раскладываются в кассетах в радиусе действия монтажного крана. Монтажные работы ведутся в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкций».

При монтаже грани панелей наводят до совмещения рисок колонны с гранями плиты. Затем при помощи рейки-отвеса проверяют правильность, вертикального расположения плит, а по рискам нарисованным на наружных гранях панель т.е. колонны уровню горизонтального положения панели. Закрепление стеновых панелей осуществляется с помощью электросварки закладных деталей с механическим креплением панели.

Работы по монтажу панелей ведутся в соответствии с Е1 «Монтаж сборных и устройство железобетонных конструкций», в составе бригады монтажников: 5р-1,4р-1, Зр-2 в том числе один электросварщик.

| 3.1.4. Таблица 2 Калькуляция затрат труда и заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр Енир | Наименование работ | Состав звена по Енир | Объём работ |  | Норм. вр. на ед. изм |  | Затраты труда |  | Расценка на ед. руб-коп | Зарплата руб-коп |
|  |  |  | ед.изм | кол-во | ч-час | м-час | ч-дн | м-см |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4-1-8 т2 №1 | Монтаж стеновых панелей | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | шт | 175 | 2 | 0,5 | 43,75 | 10,9 | 1,52 | 357-2 |
| 22-1-1№1,2в | Электросварка | электросващик 4р-1 | 10м | 18,3 | 3,2 |  | 7,32 |  | 2,53 | 46-3 |
| 4-1-27 п5 | Герметизация стыков | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 10м шва | 53,88 | 1,3 |  | 8,75 |  | 97,72 | 127-03 |
| 4-1-28№2 | Чеканка и расшивка швов | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 10м шва | 53,88 | 1,4 |  | 9,4 |  | 1,11 | 59-8 |
| 4-1-22№2 | Антикарозионное покрытие | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 10 стыков | 70,5 | 1,1 |  | 9,7 |  | 0,78 | 55-48 |
| 4-1-26№1,б | Заливка швов вручную | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 100м | 5,38 | 18,5 |  | 12,44 |  | 13,78 | 74-13 |

3.1.5. Расчет и комплектование состава исполнителей.

Согласно рекомендациям ЕНиР сборник Б4 выпуск 1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкциях» и сборник Е22 выпуск 1 «Сварочные работы» для выполнения монтажных работ и сопутствующих строительных процессов принимаю бригаду монтажников в количестве 4 человек и в составе:

Монтажники  конструкций 5р.-1чел., 4р.-1чел., Зр.-2чел. в том числе 1 чел. - электросварщик-монтажник 3р.

Определяем продолжительность работ и показатели выполнения работ.

Монтаж стеновых панелей.

Qн  = 147,33 ч-дн

t = Q н/N*n*Пв = 147,33/4*2*1,1 = 18    принимаем = 18 дней

Q пл  = t*N*n = 18*4*2 =144 ч-дн

B=(Q н/Q пл)*100%=(147,33/144)*100%=102%

Монтаж стеновых панелей выполняет бригада монтажников в количестве 4 человек с выполнением норм в среднем на 102% в течении 18 рабочих дней.

3.1.6. График производства работ.

    - Таблица 3 Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | норм. | планир. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Объем работ по процессу | шт | 235 | 235 |
| 2 Затраты труда общие | чел-дн | 106,36 | 96 |
| 3 Затраты труда на единицу измерения | чел-дн | 0,45 | 0,40 |
| 4 Выработка на 1 чел-дн в натуральном выражении | шт | 2,21 | 2,44 |
| 5 Производительность труда | % | 100 | 110 |
| 6 Заработная плата | руб.-коп. | 719-94хКинд | 719-94 хКинд |
| 7 Заработная плата на 1 чел-дн | руб.-коп. | 6-77 хКинд | 7-49 хКинд |
| 8 Количество манино-смен | м-см | 36,7 | 36 |

| 3.1.8. Таблица 4 Ведомость материально - технических ресурсов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| а) Строительные машины |  |  |  |
| Автокран | КС - 4561 | шт. | 1 |
| Сварочный аппарат | СТЭ - 24 | шт. | 1 |
| Бетономешалка ёмкостью 100л | СБ - 27 | шт. | 1 |
| б) Инвентарь, приспособления, инструмент. |  |  |  |
| Строп двухветвевой | 19144 - 73 | шт. | 1 |
| Траверса | 15946р - 10 | шт. | 1 |
| ## Кувалда массой 4 кг | 11401 - 85 | шт. | 2 |
| Рулетка РС - 20 | 750289 | шт. | 1 |
| Клинья инвентарные для крепления колонн | ПК "Промтехмонтаж" | шт. | 31 |
| Кассеты для складирования панелей |  | шт. |  |
| Ломик монтажный | 1405 - 72 | шт. | 2 |
| Уровень строительный |  | шт. | 1 |
| Монтажные подмости | ПК "Промстальконструкция" | шт. | 1 |
| Теодолит |  | шт. | 1 |
| Нивелир |  | шт. | 1 |
| в) Строительные материалы и конструкции. |  |  |  |
| Панели стеновые |  | шт. | 175 |
| Плиты покрытий и перекрытий |  | шт. | 91 |
| Колонны |  | шт. | 20 |
| Раствор цементный | 50 | м3 | 3,82 |
| Электроды | Э 42 | т | 0,18 |

3.1.9. Операционный контроль качества.

В соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» допустимые отклонения по таблице 12.

1.	Отклонения от вертикали верха  плоскостей навесных стеновых панелей
+ - 12мм .

2.	Отклонения  от  совмещения  рисок  геометрических   осей   с  рисками
разбивочных осей панелей навесных стен + -10 мм.

3.1.10. Организация рабочего места бригад (звеньев) исполнителей.

Работы по монтажу стеновых панелей производятся бригадой монтажников в составе 4 человек: 5р.- 1чел., 4р.- 1чел., Зр.-2чел.

1 человек - монтажник Зр. - имеет смежную профессию - электросварщик, остальные три человека- такелажники.

Vp. - М1 IVp. - М2 Шр. сварщ. - M3, Шр. - M4. Рабочее место бригады монтажников - монтаж забежка, размеры которой определяются ППР с учётом сметной выработки бригады. До начала монтажа стеновых панелей должны быть выполнены следующие условия и подготовка процесса:

Проверяется маркировка и наличие всех закладных деталей и монтажных
рисок на колоннах.

Складирование  панелей  производится  на специальных  кассетах в  зоне
действия монтажного крана. В пределах монтажной зоны размещаются:
панели  в   кассетах,   передвижные   самоходные   вышки   с   площадками,
складируемые   металлические   крепления,   сварочный   аппарат,   ящик   с
инструментами.

Порядок монтажа следующий: Монтажники M1 и М2 уложив на площадке вышек инструмент, поднимаются к месту установки панелей производя зачистку закладных деталей колонн; одновременно монтажники М3 и М4 производят строповку панели и крепят к ней оттяжку из каната По окончанию строповки монтажник М3 подаёт команду машинисту поднять панель на 200-300мм., после чего вместе с М4 проверяют правильность строповки. Убедившись в надёжности М3 подаёт команду продолжать строповку. При перемещении панели к месту установки монтажники М3 и М4 при помощи оттяжки ориентирует панель в пространстве и удерживают её обеспечивая быструю и точную наводку на место установки. Монтажники М{ и М2 принимают панель на высоте 100-Шмм. от проектной отметки, наводят грани панели до совмещения с ранее установленной рядом я направляют её на место установки. Далее осуществляется проверка горизонтального и вертикального положения панели с помощью отвеса-рейки и уровня. Закрепление осуществляется закладной деталей колонны с металлическими креплениями, с последующей установкой анкерных штырей и окончательным закреплением панели гайками (Mi и М2). После закрепления mi подаёт команду опустить крюк, стропы принимают свободное положение и монтажники М, и М2 производят расстроповку.

3.1.11. Указания по технике безопасности.

При производстве работ руководствуются СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»

А) На участке (захватке), где ведутся монтажные работы  не допускается
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Б) Для  перехода монтажников  с  одной  конструкции  на другую   следует
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

В) Навесные  монтажные   площадки,  лестницы   и  другие   приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на
монтируемых конструкциях до их подъёма.

Г) Элементы    монтируемых   конструкций   или    оборудования    во    время
перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими
оттяжками.

Д) Навесные  монтажные  площадки,  лестницы   и  другие   приспособления, необходимые для работы монтажников, следует устанавливать и закреплять.

Е) Запрещается   подъём   сборных   ЖБК   (и   оборудования)   не   имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих правильную строповку и монтажную очистку.