Экономическая часть

# Экономическая часть: расчет трудоемкости и затрат на ОКР по разработке СУ расстойного шкафа

## Структура планируемой к разработке СУ расстойным шкафом и данные о составе элементов СУ-аналогов

Структура разрабатываемой СУ, а также сведения о трудоемкости разработки функциональных элементов СУ-аналогов, коэффициенты новизны и сложности разрабатываемых элементов СУ приведены в таблице:

Таблица 8.1 - Структура СУ расстойного шкафа

| № | Элементы привода | Трудоёмкость TOi, чел-ч | Коэф. новизны КНi | Группа сложности | Коэф. сложности KСЛi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпусные детали | 450 | 0.50 | 2 | 1,3 |
|  | Датчики уровня воды | 600 | 0.65 | 3 | 1,6 |
|  | Циркуляционный вентилятор | 250 | 0.50 | 3 | 1,6 |
|  | Электродвигатель циркуляционного вентилятора | ПГИ | - | - | - |
|  | Нагревательные элементы (ТЭНы) воздуха | 2000 | 0.50 | 4 | 2,0 |
|  | Нагревательные элементы (ТЭНы) воды | 1500 | 0.50 | 4 | 2,0 |
|  | Датчик опасной температуры | ПГИ | - | - | - |
|  | Сливнрй насос | ПГИ | - | - | - |
|  | Фильтр воды | ПГИ | - | - | - |
|  | Электроклапан подачи воды | ПГИ | - | - | - |
|  | Система подачи воды | 1000 | 0.80 | 3 | 1,6 |
|  | Система слива воды | 500 | 0.80 | 3 | 1,6 |
|  | Блок питания | 250 | 0.50 | 3 | 1,6 |
|  | Электронная система управления | 4500 | 0.80 | 4 | 2,0 |
|  | Предохранитель | ПГИ | - | - | - |
|  | Датчик температуры | ПГИ | - | - | - |
|  | Датчик влажности | 350 | 0.50 | 4 | 2,0 |
|  | Выключатель питания | ПГИ | - | - | - |
|  | Индикаторные лампы | ПГИ | - | - | - |
|  | Задатчик температуры | 200 | 0.50 | 3 | 1,6 |
|  | Задатчик влажности | 200 | 0.50 | 3 | 1,6 |
|  | Электропроводка | 400 | 0.50 | 2 | 1,3 |

Коэффициенты новизны КНi выбираем на основании знаний о конструкции и тенденциях совершенствования выбранных функциональных элементов привода:

КНi=0,50 	Проектирование элементов по имеющимся образцам без значительных конструктивных и размерных изменений.

КНi=0,65 	Проектирование с модификацией существующих моделей с использованием унифицированных узлов для повышения надёжности.

КНi=0,80 	Проектирование деталей с новыми параметрами, связанное с проведением экспериментальной проверки характеристик, для уменьшения массогабаритных показателей и увеличения КПД.

Трудоемкости разработки отдельных функциональных элементов СУ Toi берем из имеющихся сведений о таковых  в СУ-аналогах.

Группы сложности и коэффициенты сложности KСЛi разработки элементов СУ берем из таблиц.

Стоимость разработки СУ-аналога Со=80000 руб.

## Расчет трудоемкости проектирования СУ

Трудоёмкость проектирования СУ (суммарная трудоёмкость этапов 1 и 2) определяется путём пересчёта трудоёмкости проектирования функциональных элементов-аналогов ТОi с учётом степени новизны и конструктивной преемственности разработки по формуле:

Òïò=Òìæò1+Òìæò2=kïòi=1nÒìi∗kíikîi+näÝ∗340.

Коэффициенты сложности KСЛi разработки элементов определяются по группе сложности (см. таблицу 8.1).

Коэффициент преемственности разработки характеризует уровень использования в конструкции планируемого к разработке СПЛА готовых элементов

æïò=1−näÝn=1−922=0,59091

Подставляя в уравнение значения n, nгэ, TOi, КПР, КНi и КСЛi, получим трудоемкость проектирования:

Òïò=0,59091´450´0,5´1,3+600´0,65´1,6++250´0,5´1,6+2000´0,5´2,0++1500´0,5´2,0+1000´0,8´1,6++500´0,8´1,6+250´0,5´1,6++4500´0,8´2,0+350´0,5´2,0+чел.-ч.

## Распределение трудоемкости по основным этапам ОКР

Этапы ОКР по разработке СУ расстойного шкафа приведены в таблице:

Таблица 8.2 - Этапы ОКР

| Номер этапа | Наименование этапа |
| --- | --- |
|  | Разработка ТЗ, ТП и эскизного проекта |
|  | Разработка технического проекта и рабочей документации |
|  | Изготовление опытных образцов |
|  | Заводские испытания |
|  | Государственные испытания |

Трудоёмкость этапов разработки СУ ТОКРj насчитывается по нормативам, с учётом того что трудоемкость проектирования

ТПР= ТОКР1+ ТОКР2

Таблица 8.3 - Трудоёмкость этапов разработки СУ

| наименование этапа | удельный вес этапа |  | ТОКРj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по трудоёмкости qТj | по стоимости qСj |  |
| Разработка ТЗ, ТП и эскизного проекта | 0.28 | 0.23 | 5102,30 |
| Разработка технического проекта | 0.37 | 0.36 | 6742,32 |
| Изготовление опытных образцов | 0.27 | 0.35 | 4920,07 |
| Заводские испытания | 0.07 | 0.05 | 1275,57 |
| Государственные испытания | 0.01 | 0.01 | 182,22 |

## Расчет трудоемкости, стоимости и длительности цикла разработки СУ

Суммарная трудоемкость разработки определяется как сумма трудоёмкости отдельных этапов:

Òìæò=j=15Òìæòj=18222,485 чел.-ч.

Общая длительность цикла разработки ТЦ = 4 квартала.

Общая стоимость всей ОКР определяется путём пересчёта стоимости разработки привода-аналога по коэффициенту сложности планируемой разработки:

СОКР=С0*КСЛ=С0*nqTi*КСЛi= С0*n(T0i/ТПР)КСЛi,

где С0 - стоимость разработки привода-аналога.

С0 = 80000 руб.

СОКР = 80000´(450´1,3+600´1,6+250´1,6+2000´2,0+1500´2,0+

+1000´1,6+500´1,6+250´1,6+4500´2,0+350´2,0+200´1,6+

+200´1,6+400´1,3)/11844,615 = 152677 руб.

## Определение длительности этапов и построение календарного графика разработки СУ

Определим длительность этапов разработки:

ТЦj=ТЦ*КПАРj*КПЕРj/А, [кварталы],

где КПАРj , КПЕРj -коэффициенты параллельности и возможных перерывов в работах по проектируемому приводу на jом этапе (взяты из таблиц).

Коэффициент А рассчитывается по формуле:

А=j=14(КПАРj*КПЕРj+ КПАРj+1*КПЕРj+1)КПАРj,j+1 -j=24КПАРj*КПЕРj=

=(1.4´1.25+1.25´4.6)´0.85+(1.25´4.6+3.2´2)´0.6+(3.2´2+1.7´3.15)´0.6+

+(1.7´3.15+1.9´2.3)´0.82-(1.25´4.6+3.2´2+1.7´3.15)=11,1875

После подстановки соответствующих коэффициентов получим длительности этапов разработки:

ТЦ1=0,626	ТЦ2=2,056	ТЦ3=2,288	ТЦ4=1,915	ТЦ5=1,562

Найдём совместную длительность двух смежных этапов с учётом параллельности выполнения работ во времени:

ТЦj,j+1= КПАРj,j+1(ТЦj +ТЦj+1)

ТЦ1,2=2,28	ТЦ2,3=2,606	ТЦ3,4=2,522	ТЦ4.5=2,851

Исходя из полученных значений длительности основных этапов ОКР по разработке соответствующего объекта и с учётом того, что длительность разработки в целом равна ТЦ, а степень параллельности этапов во времени должна соответствовать значениям КПАРj,j+1,строим предварительный календарный график разработки объекта (см.рис.8.1):

Рисунок 8.1 - Календарный график разработки объекта

## Расчет распределения трудоемкости этапов по календарным периодам и построение графика готовности разработки СУ на конец календарного периода

По данным расчёта трудоёмкости этапов ОКР и календарного графика определяется распределение трудоёмкости этапов по календарным периодам (кварталам), суммарная трудоёмкость разработки объекта на каждый календарный период и показатель готовности (Dгот, %) разработки на конец календарного периода (см. таблицу 8.4). Считается, что трудоёмкость каждого этапа распределяется по времени равномерно.

Таблица 8.4 - Распределение трудоёмкости этапов по календарным периодам (кварталам), суммарная трудоёмкость разработки объекта на каждый календарный период и показатель готовности (Dгот, %) разработки на конец календарного периода

| Этапы | qТj | ТОКРj | К в а р т а л ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.28 | 5102.296 | 5102.296 |  |  |  |
| 2 | 0.37 | 6742.319 | 2544.77 | 3279.34 | 918.21 |  |
| 3 | 0.27 | 4920.071 | 984.87 | 2150.38 | 1784.82 |  |
| 4 | 0.07 | 1275.574 |  | 566.85 | 666.10 | 42.63 |
| 5 | 0.01 | 182.225 |  |  | 65.56 | 116.66 |
| Итого | 1 | 18222.485 | 8632.936 | 5996.57 | 3434.69 | 159.29 |
| Dгот,% |  |  | 47.37% | 80.28% | 99.13% | 100.00% |

График показателя Dгот приведён ниже (см. рис.8.2):

Dгот´10-2 , %

Кварталы

Рисунок 8.2 - Показатель готовности разработки на конец календарного периода

## Расчет распределения материальных затрат и фонда основной заработной платы по календарным периодам

Из таблиц определяется общая стоимость каждого этапа ОКР СОКРj, а затем для каждого этапа рассчитываются статьи затрат на материалы и основную заработную плату работников и их распределение по календарным периодам (кварталам).

Таблица 8.5 - Материальные затраты

| Этапы | qСj | СОКРj | qМЗj | СМЗj | К в а р т а л ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.23 | 35115.71 | 0.05 | 1755.79 | 1755.79 |  |  |  |
| 2 | 0.36 | 54963.72 | 0.05 | 2748.19 | 1037.25 | 1336.67 | 374.27 |  |
| 3 | 0.35 | 53436.95 | 0.3 | 16031.08 | 3209.02 | 7006.59 | 5815.47 |  |
| 4 | 0.05 | 7633.85 | 0.31 | 2366.49 |  | 1051.64 | 1235.77 | 79.09 |
| 5 | 0.01 | 1526.77 | 0.29 | 442.76 |  |  | 159.30 | 283.46 |
| Итого | 1 | 152677 |  | 23344.31 | 6003.06 | 9394.9 | 7584.81 | 362.55 |
| DМЗ, % |  |  |  |  | 25.71% | 65.95% | 98.44% | 100.0% |

Таблица 8.6 - Фонд основной заработной платы

| Этапы | qСj | СОКРj | qЗПj | СЗПj | К в а р т а л ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.23 | 35115.71 | 0.3 | 10534.71 | 10534.71 |  |  |  |
| 2 | 0.36 | 54963.72 | 0.3 | 16489.12 | 6223.52 | 8020.00 | 2245.60 |  |
| 3 | 0.35 | 53436.95 | 0.1 | 5343.7 | 1069.67 | 2335.53 | 1938.49 |  |
| 4 | 0.05 | 7633.85 | 0.15 | 1145.08 |  | 508.86 | 597.95 | 38.27 |
| 5 | 0.01 | 1526.77 | 0.15 | 229.02 |  |  | 82.40 | 146.62 |
| Итого | 1 | 152677 |  | 33741.63 | 17828.9 | 10864.39 | 4864.44 | 184.89 |
| DЗП, % |  |  |  |  | 52.84% | 85.04% | 99.46% | 100.0% |

Распределение затрат на материалы и основную заработную плату работников по календарным периодам (кварталам)  показаны в виде диаграмм (см. рис.8.3).

Рисунок 8.3 - Распределение затрат на материалы и основную заработную плату работников по календарным периодам (кварталам)